## Hoja1
ACTIVIDAD | 24-28/02/25 | SEMANA 1 M | SEMANA 2 M | SEMANA 3 M | SEMANA 4 M | SEMANA 1 A | SEMANA 2 A | SEMANA 3 A | SEMANA 4 A | SEMANA 1 M | SEMANA 2 M | SEMANA 3 M | SEMANA 4 | SEMANA 1 J
FASE 1
INVESTIGACION Y PLANIFICACION | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
INVESTIGACION DEL PROBLEMA | ✅ | ✅ | ✅
RECOLECCION Y PREPARACION DE DATOS |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS |  | ✅ | ✅ | ✅
FASE 2
DESARROLLO E IMPLEMENTACION |  |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
DESARROLLO DEL MODELO DE IA |  |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN |  |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
INTEGRACION DE LA IA EN LA APP |  |  |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
FASE 3
PRUEBAS,VALIDACION Y DESPLIEGUE | [5 empty] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
PRUEBAS INTERNAS DEL SISTEMA | [5 empty] | ✅ | ✅
PRUEBAS CON USUARIOS | [6 empty] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
AJUSTES Y OPTIMIZACION DEL MODELO | [7 empty] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
IMPLEMENTACION Y LANZAMIENTO | [9 empty] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅